## Critères Évaluation
Rubrique | Description | Statut | Commentaires | Priorité | Fait ?
livraison_infrastructure | Une infrastructure de cloud hybride est livrée ET fonctionnelle. | KO | EXPLICATION: Infrastructure hybride = 2 sites Proxmox interconnectés VPN, sécurisés, observables. Partiellement fonctionnelle (VPN+bastion+DNS OK sur site distant). Manque site A complet, services transverses (NetBox/Elastic), démo bout-en-bout documentée. | Haute | Non
infra_spec | La grande majorité des services requis sont présents et fonctionnels. | KO | EXPLICATION: Services requis du sujet CIA: 2 sites Proxmox, VPN, 2x pfSense, bastion, DNS, IPAM NetBox, Elastic, site web interne. DÉJÀ EN PLACE / VALIDÉ: - Proxmox + VMs 100(FW) 101(Client) 102(Bastion) - OpenVPN site-to-site/client - pfSense + règles NAT - Bastion SSH - DNS forwarding + host override RESTE: - NetBox IPAM auto - centralisation logs Elastic - site web interne only - kill switch + DRP finalisés | Haute | Non
évolutivité de l'infrastructure | L'infrastructure est évolutive : l'intégration d'autres sites est simple et rapide. | KO |  | Haute | Non
choix_infrastructure | Les éléments de la pile technique choisie sont pris en charge par la communauté et régulièrement mis à jour. | KO |  | Haute | Non
livraison_diagramme | Un schéma d'infrastructure est présenté lors de la première revue. | KO |  | Haute | Non
qualité_diagramme | Le schéma d'infrastructure comprend les deux sites et leurs réseaux, les points de contrôle, le VPN, le bastion, le transfert DNS, les outils de gestion IP et l'observabilité. | KO |  | Haute | Non
iac_livraison | La plupart des ressources sont déployées à l'aide de l'infrastructure en tant que code. | KO |  | Haute | Non
qualité_iac | Le code définissant l'infrastructure est lisible et respecte les meilleures pratiques. | KO |  | Haute | Non
spécification_réseau1 | Le site sur site n'est accessible qu'en interne et les étudiants peuvent en faire la démonstration. | KO | Validation en attente: démontrer que le site interne n'est accessible qu'en LAN/VPN et refusé depuis Internet. | Haute | Non
spécification_réseau2 | Le site distant est accessible de l'extérieur et les étudiants peuvent en faire la démonstration. | OK | EXPLICATION: Le site distant doit être accessible depuis l'extérieur de façon contrôlée. Ici: accès via VPN puis bastion SSH (moindre privilège). Accès direct aux VMs internes depuis Internet non souhaité. PREUVE (2026-05-28): - site distant joignable via VPN - administration via bastion confirmée - NAT pfSense WAN:22 -> 192.168.10.11:22 configuré - NAT routeur amont (78.202.114.212:22 -> 192.168.102.103:22) en attente chez le pote pour démo 100% Internet sans VPN COMMANDES DÉMO: 1) ssh bastion@192.168.102.103 2) ping -c 3 192.168.10.10 3) (après NAT box) ssh bastion@78.202.114.212 | Haute | Oui
réseau_vpn | Les deux sites sont interconnectés via un VPN sécurisé. | OK | EXPLICATION: Le VPN (OpenVPN) crée un tunnel chifré entre ton Mac et le site distant. Sans VPN tu n'accèdes pas aux IP privées (192.168.10.x). Avec VPN tu passes par le réseau tunnel (ex. 10.8.0.1). PREUVE (2026-05-28): - ping 78.202.114.212 OK - nc -vzu 78.202.114.212 1194 OK - ping 192.168.102.11 via tunnel OK (3/3) - traceroute: 10.8.0.1 -> 192.168.199.131 -> 192.168.102.11 COMMANDES DÉMO: 1) ping -c 3 78.202.114.212 2) nc -vzu 78.202.114.212 1194 3) ping -c 3 192.168.102.11 4) traceroute 192.168.102.11 | Haute | Oui
pare-feu réseau | Chaque site est équipé d'un pare-feu : ils sont correctement configurés, notamment pour la séparation du trafic. Les étudiants peuvent en démontrer l'efficacité. | KO | EXPLICATION: pfSense (VM 100) filtre le trafic WAN/LAN. On démontre flux autorisé vs bloqué. Double NAT: box (78.202.114.212) -> pfSense (192.168.102.103) -> bastion (192.168.10.11). PREUVE PARTIELLE (2026-05-28): - UDP/1194 autorisé (OpenVPN) -> nc -vzu 78.202.114.212 1194 OK - TCP/80 bloqué depuis Internet -> nc -vz -G 3 78.202.114.212 80 timeout - SSH bastion via pfSense: nc -vz -G 3 192.168.102.103 22 OK - NAT WAN TCP/22 -> 192.168.10.11 configuré sur pfSense RESTE POUR OK COMPLET: - capture Firewall > Rules > WAN - test SSH public 78.202.114.212:22 après NAT box - démo flux interne explicitement bloqué (ex. DMZ->Admin) COMMANDES DÉMO: 1) nc -vzu 78.202.114.212 1194 2) nc -vz -G 3 78.202.114.212 80 3) nc -vz -G 3 192.168.102.103 22 4) (après NAT box) nc -vz -G 3 78.202.114.212 22 | Haute | Non
réseau_dns | Une redirection DNS existe entre les deux sites. | OK | EXPLICATION DNS: - DNS = annuaire nom -> IP - Host Override = 1 nom précis (client1.site2.local -> 192.168.10.10) sur pfSense - Domain Override = pour tout site2.local, interroger le DNS 192.168.10.1 (forwarding inter-sites) - Serveur DNS du lab: pfSense LAN 192.168.10.1 PREUVE (2026-05-28): - nslookup google.com 192.168.10.1 OK - nslookup client1.site2.local 192.168.10.1 -> 192.168.10.10 OK COMMANDES DÉMO: 1) ssh bastion@192.168.102.103 2) nslookup google.com 192.168.10.1 3) nslookup client1.site2.local 192.168.10.1 | Haute | Oui
gestion_ip_réseau | La gestion des adresses IP est automatisée via un IPAM, qui est mis à jour automatiquement. | KO |  | Haute | Non
accès_sec | Le principe du moindre privilège est correctement mis en œuvre. | KO |  | Haute | Non
sec_bastion | L'accès au site distant est sécurisé par la mise en place d'un bastion. | OK | EXPLICATION: Le bastion (VM 102, 192.168.10.11) est un sas SSH: seule porte d'entrée admin depuis l'extérieur. On évite d'exposer directement les VMs internes (client 101). Chaîne: Internet -> pfSense NAT TCP/22 -> bastion -> réseau interne. PREUVE (2026-05-28): - ssh bastion@192.168.102.103 OK (via VPN) - depuis bastion: ping 192.168.10.10 OK (3/3, 0% perte) COMMANDES DÉMO: 1) ssh bastion@192.168.102.103 2) whoami && hostname 3) ping -c 3 192.168.10.10 4) (après NAT box) ssh bastion@78.202.114.212 | Haute | Oui
identifiants sec | La gestion des identifiants et des secrets est correctement sécurisée (coffre-fort numérique, chiffrement, etc.). | KO |  | Haute | Non
incident_killswitch | Il existe une stratégie d'arrêt d'urgence (interrupteur coupe-circuit) qui n'empêche pas la récupération. | KO |  | Haute | Non
incident_recovery | La stratégie de reprise après sinistre est utilisable et reproductible : elle spécifie les étapes à suivre pour reconstruire l'infrastructure. | KO |  | Haute | Non
centralisation des journaux | Les journaux de tous les composants de l'infrastructure sont centralisés. | KO |  | Haute | Non
observabilité des journaux | L'observabilité complète (journaux + indicateurs + traces) permet une surveillance en temps réel de tous les composants de l'infrastructure. | KO |  | Haute | Non
analyse des journaux | L'analyse des données de télémétrie est pertinente. | KO |  | Haute | Non
journal_visuals | L'analyse des données de télémétrie est améliorée grâce aux représentations visuelles. | KO |  | Haute | Non
pratiques de dépôt | Les étudiants utilisent un outil de gestion de versions avec un flux de travail approprié, comprenant une stratégie de branchement, des commits réguliers, des messages descriptifs et un fichier gitignore. | KO |  | Haute | Non
document_dépôt | Le dépôt contient une documentation claire, structurée et compréhensible. | KO |  | Haute | Non
contenu du dépôt | Le dépôt contient le code source et les configurations des composants (machines virtuelles, réseaux, outils). | KO |  | Haute | Non
proj_subdivision | La subdivision du projet en phases est représentée visuellement par un diagramme de Gantt ou équivalent, présenté lors de la première revue et mis à jour régulièrement. | KO |  | Haute | Non
planification_projet | Lors de la première revue, un backlog comprenant les tâches à accomplir et leur répartition au sein de l'équipe est présenté et mis à jour régulièrement. | KO |  | Haute | Non
présentation_projet | Le projet est présenté de manière professionnelle en utilisant des supports pertinents (diapositives et/ou démonstration). | KO |  | Haute | Non

## Guide soutenance
Thème | Explication simple | Machines / IP | Commandes démo
VPN | Tunnel chifré Mac <-> site distant. Permet d'atteindre les IP privées. | OpenVPN sur pfSense, IP publique 78.202.114.212:1194 | ping 78.202.114.212; nc -vzu 78.202.114.212 1194; ping 192.168.102.11
Bastion | Sas SSH: seul point d'entrée admin externe. | VM102 bastion 192.168.10.11, NAT WAN:22 | ssh bastion@192.168.102.103; ping 192.168.10.10
Pare-feu pfSense | Filtre trafic autorisé/bloqué. | VM100 FW, WAN/LAN | nc 1194 OK; nc 80 timeout; nc 22 vers 192.168.102.103
DNS Host Override | Un nom -> une IP dans l'annuaire local. | client1.site2.local -> 192.168.10.10 | nslookup client1.site2.local 192.168.10.1
DNS Domain Override | Tout un domaine est résolu via un DNS donné. | site2.local -> DNS 192.168.10.1 | (config pfSense Domain Overrides)
Double NAT | Porte 1=box 78.202.114.212, Porte 2=pfSense 192.168.102.103, Porte 3=bastion 192.168.10.11 | NAT box 22->102.103:22 + NAT pfSense 22->10.11:22 | ssh via 192.168.102.103 OK; ssh via 78.202.114.212 après NAT box
VM Client | Machine interne (Windows). | VM101 192.168.10.10 | ipconfig sur console 101
Proxmox | Hyperviseur qui héberge les VMs. | Nœud Proxmox-01 | Console VM, qm list